## Übersicht
Zeitaufzeichnung - Gruppe X |  |  |  |  | *Tabelle wird automatisch befüllt!
Meilenstein | Mitglied 1 | Mitglied 2 | Mitglied 3 | Summe
Projektidee | 0 | 0 | 0 | 0
Lernvertrag | 0 | 0 | 0 | 0
Meilenstein 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Meilenstein 2 | 0 | 0 | 0 | 0
Meilenstein 3 | 0 | 0 | 0 | 0
Reflektion | 0 | 0 | 0 | 0
Endabgabe | 0 | 0 | 0 | 0
Summe | 0 | 0 | 0 | 0

## Mitglied 1
Name: | xxx |  | Summe: | 100.3167
Matrikelnummer: | xxx
Datum | Start | Ende | Tätigkeit | Meilenstein | Zeit | Stunden
2021-10-09 | 12:00 | 13:39 | Lesen der Paper, M5Stack starten |  | 1:39 | 1.65
2021-10-09 | 14:00 | 15:00 | 1. use case ausprobieren |  | 1:00 | 1
2021-10-10 | 10:00 | 11:34 | 1.use case abschließen, use case 2 und 3 lesen, rfid ausprobieren |  | 1:34 | 1.5667
2021-10-23 | 12:00 | 14:00 | Methoden erstellen |  | 2:00 | 2
2021-10-27 | 15:30 | 17:00 | Methoden erstellen |  | 1:30 | 1.5
2021-10-30 | 12:00 | 14:45 | Methoden erstellen |  | 2:45 | 2.75
2021-10-31 | 11:00 | 13:30 | Use Case Passwort, Use Case Karte |  | 2:30 | 2.5
2021-10-31 | 16:00 | 18:30 | UseCase Fingerprint |  | 2:30 | 2.5
2021-10-31 | 20:30 | 21:30 | Erklärung schreiben |  | 1:00 | 1
2021-11-01 | 10:00 | 14:00 | Erklärung schreiben |  | 4:00 | 4
2021-11-01 | 15:00 | 18:00 | Lasermethode, Motion Sensor, Erklärung |  | 3:00 | 3
2021-11-02 | 11:00 | 13:30 | Word Vorlage befüllen |  | 2:30 | 2.5
2021-11-02 | 16:00 | 18:00 | Vorlage befüllen |  | 2:00 | 2
2021-11-03 | 8:30 | 11:30 | Vorlage befüllen, Bilder beschriften |  | 3:00 | 3
2021-11-04 | 9:18 | 10:30 | Setup prozess |  | 1:12 | 1.2
2021-11-10 | 11:00 | 11:30 | Korrektur, finaler Touch |  | 0:30 | 0.5
2021-11-14 | 12:00 | 14:30 | Projektplanung |  | 2:30 | 2.5
2021-11-15 | 9:30 | 11:00 | Projektplanung |  | 1:30 | 1.5
2021-11-16 | 8:00 | 10:00 | Projektplanung |  | 2:00 | 2
2021-11-20 | 10:00 | 12:00 | Projektplanung |  | 2:00 | 2
2021-11-22 | 15:00 | 18:00 | Netzplan |  | 3:00 | 3
2021-11-25 | 9:00 | 10:00 | Projektplanung |  | 1:00 | 1
2021-12-05 | 14:45 | 16:00 | fehlende Inhalte ermitteln |  | 1:15 | 1.25
2021-12-07 | 11:00 | 13:00 | Use case 1 verbessern |  | 2:00 | 2
2021-12-07 | 14:00 | 16:00 | Use case 1 modularisieren |  | 2:00 | 2
2021-12-08 | 11:00 | 14:00 | Use case 1 verbessern |  | 3:00 | 3
2021-12-15 | 18:00 | 21:00 | Website |  | 3:00 | 3
2021-12-17 | 20:30 | 22:00 | Website |  | 1:30 | 1.5
2021-12-18 | 8:00 | 12:00 | Fotos und Videos |  | 4:00 | 4
2021-12-18 | 15:00 | 17:00 | Website |  | 2:00 | 2
2021-12-25 | 19:00 | 21:00 | Fotos |  | 2:00 | 2
2021-12-26 | 13:00 | 15:00 | Website |  | 2:00 | 2
2021-12-27 | 9:30 | 10:30 | Website |  | 1:00 | 1
2021-12-29 | 13:00 | 16:00 | Website |  | 3:00 | 3
2021-12-29 | 23:00 | 24:00 | Website |  | 1:00 | 1
2021-12-30 | 0:00 | 1:00 | WEbsite |  | 1:00 | 1
2022-01-02 | 20:00 | 21:00 | Meeting |  | 1:00 | 1
2022-01-06 | 16:00 | 18:30 | Aufgaben |  | 2:30 | 2.5
2022-01-06 | 21:00 | 23:54 | Aufgaben |  | 2:54 | 2.9
2022-01-12 | 11:00 | 12:00 | Abstimmung/Lösungsfindung |  | 1:00 | 1
2022-01-14 | 11:00 | 14:00 | Videos |  | 3:00 | 3
2022-03-07 | 15:00 | 18:00 | Einarbeitung der Testergebnisse |  | 3:00 | 3
2022-03-20 | 14:00 | 16:00 | Projektfortschrittsanalyse |  | 2:00 | 2
2022-04-07 | 12:00 | 15:00 | Videos und Bilder aktualisiert |  | 3:00 | 3
2022-04-25 | 15:00 | 18:00 | Projektabschlussbericht |  | 3:00 | 3
2022-04-26 | 8:30 | 10:00 | Projektabschlussbericht |  | 1:30 | 1.5
2022-06-17 | 9:00 | 11:00 | Feedback durchschauen |  | 2:00 | 2
2022-07-02 | 12:00 | 14:00 | Feedback umsetzen |  | 2:00 | 2

## Tabelle1
Arbeitsstunden
| Vorgangsname | Vorgänger | Nachfolger | Duration (Tagen) | Hannah | Lena | Janine
Vorbereitung
A | Einarbeitung durchgeführt | - | B | 3 | 6 | 6 | 6
B | Projektplanung erstellt | A | C | 10 | 15 | 5 | 5
B | Projekstruktur erstellt | A | C | 2 | 5
Analyse Use Cases
C | Analyse Use Case 1 | A | C,F | 3 | 8 | 8 | 8
D | Analyse Use Case 2 | C | D,J | 20 | 0 | 6 | 6
E | Analyse Use Case 3 | D | N | 4 | 7 | 7 | 7
Überarbeitung Use Cases
F | Use Case 1 überarbeitet | C | G | 7 | 20 | 0 | 0
G | Use Case 1 dokumentiert | F | H | 7 | 15 | 0 | 0
H | Use Case 1 getestet | G | I | 14 | 0 | 9 | 9
I | Use Case 1 finalisiert | H | S | 4 | 5 | 3 | 3
J | Use Case 2 überarbeitet | D | K | 5 | 0 | 4 | 0
K | Use Case 2 dokumentiert | J | L | 2 | 0 | 5 | 0
L | Use Case 2 getestet | K | M | 2 | 5 | 0 | 5
M | Use Case 2 finalisiert | L | T | 1 | 0 | 3 | 3
N | Use Case 3 überarbeitet | E | O | 6 | 0 | 0 | 20
O | Use Case 3 dokumentiert | N | P | 8 | 0 | 0 | 5
P | Use Case 3 getestet | O | Q | 3 | 5 | 5 | 0
Q | Use Case 3 finalisiert | P | U | 5 | 3 | 3 | 8
Inhaltsergänzung Website
R | Fehlende Inhalte ermittelt | B | S,T,U,W | 4 | 5 | 10 | 0
S | Use Case 1 auf Website ergänzt | I,R | T | 18 | 3 | 30 | 3
T | Use Case 2 auf Website ergänzt | M,R | U | 4 | 10 | 10 | 0
U | Use Case 3 auf Website ergänzt | Q,R | - | 6 | 3 | 3 | 30
W | Restliche Inhalte ergänzt | R | U | 29
Summe
[5 empty] | 115 | 117 | 118

## Mitglied 2
Name: | xxx |  | Summe: | 0
Matrikelnummer: | xxx
Datum | Start | Ende | Tätigkeit | Meilenstein | Zeit | Stunden
[5 empty] | 0:00 | 0
[5 empty] | 0:00 | 0
[5 empty] | 0:00 | 0
[5 empty] | 0:00 | 0
[5 empty] | 0:00 | 0
[5 empty] | 0:00 | 0
[5 empty] | 0:00 | 0
[5 empty] | 0:00 | 0
[5 empty] | 0:00 | 0
[5 empty] | 0:00 | 0
[5 empty] | 0:00 | 0
[5 empty] | 0:00 | 0
[5 empty] | 0:00 | 0
[5 empty] | 0:00 | 0
[5 empty] | 0:00 | 0
[5 empty] | 0:00 | 0
[5 empty] | 0:00 | 0
[5 empty] | 0:00 | 0
[5 empty] | 0:00 | 0
[5 empty] | 0:00 | 0
[5 empty] | 0:00 | 0
[5 empty] | 0:00 | 0
[5 empty] | 0:00 | 0

## Mitglied 3
Name: | xxx |  | Summe: | 0
Matrikelnummer: | xxx
Datum | Start | Ende | Tätigkeit | Meilenstein | Zeit | Stunden
[5 empty] | 0:00 | 0
[5 empty] | 0:00 | 0
[5 empty] | 0:00 | 0
[5 empty] | 0:00 | 0
[5 empty] | 0:00 | 0
[5 empty] | 0:00 | 0
[5 empty] | 0:00 | 0
[5 empty] | 0:00 | 0
[5 empty] | 0:00 | 0
[5 empty] | 0:00 | 0
[5 empty] | 0:00 | 0
[5 empty] | 0:00 | 0
[5 empty] | 0:00 | 0
[5 empty] | 0:00 | 0
[5 empty] | 0:00 | 0
[5 empty] | 0:00 | 0
[5 empty] | 0:00 | 0
[5 empty] | 0:00 | 0
[5 empty] | 0:00 | 0
[5 empty] | 0:00 | 0
[5 empty] | 0:00 | 0
[5 empty] | 0:00 | 0
[5 empty] | 0:00 | 0