## Übersicht
Zeitaufzeichnung - Gruppe X |  |  |  |  | *Tabelle wird automatisch befüllt!
Meilenstein | Mitglied 1 | Mitglied 2 | Mitglied 3 | Summe
Projektidee | 0 | 0 | 0 | 0
Lernvertrag | 0 | 0 | 0 | 0
Meilenstein 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Meilenstein 2 | 0 | 0 | 0 | 0
Meilenstein 3 | 0 | 0 | 0 | 0
Reflektion | 0 | 0 | 0 | 0
Endabgabe | 0 | 0 | 0 | 0
Summe | 0 | 0 | 0 | 0

## Mitglied 1
Name: | xxx |  | Summe: | 160.7
Matrikelnummer: | xxx
Datum | Start | Ende | Tätigkeit | Meilenstein | Zeit | Stunden
2021-10-05 | 8:00 | 10:10 | M5Stack |  | 2:10 | 2.1667
2021-10-08 | 12:00 | 14:15 | Lesen der Paper, M5Stack starten |  | 2:15 | 2.25
2021-10-09 | 14:00 | 17:30 | 1. use case ausprobieren |  | 3:30 | 3.5
2021-10-10 | 9:00 | 11:34 | Übergabe der Website |  | 2:34 | 2.5667
2021-10-24 | 16:00 | 18:55 | Use Case 1 Fehler suchen |  | 2:55 | 2.9167
2021-10-27 | 15:30 | 17:00 | Use Case 1 Fehler suchen |  | 1:30 | 1.5
2021-11-01 | 12:00 | 14:45 | Use Case 1 testen + Veränderungsvorschläge |  | 2:45 | 2.75
2021-11-02 | 11:00 | 13:30 | Use Case 1 testen + Veränderungsvorschläge |  | 2:30 | 2.5
| 14:00 | 16:15 | Ideen Gesaltung der Website + Umsetzung |  | 2:15 | 2.25
| 8:00 | 17:00 | Umsetzung Vorlage |  | 9:00 | 9
2021-10-31 | 16:00 | 18:30 | Fehler wegen der Loop |  | 2:30 | 2.5
2021-10-31 | 20:30 | 21:30 | Erklärung schreiben |  | 1:00 | 1
2021-11-11 | 10:07 | 14:16 | Use Case 2 testen |  | 4:09 | 4.15
2021-11-11 | 18:00 | 22:00 | Use Case 2 testen + Fehler suchen |  | 4:00 | 4
2021-11-13 | 8:00 | 10:00 | Use Case 2 |  | 2:00 | 2
2021-11-12 | 9:00 | 12:14 | Use Case 2 erneuern Fehler suchen |  | 3:14 | 3.2333
2021-11-13 | 18:10 | 20:00 | Fehler suchen |  | 1:50 | 1.8333
2021-11-15 | 8:30 | 11:30 | Use Case 2 erneuern |  | 3:00 | 3
2021-11-21 | 9:18 | 11:00 | Fotos, Dokumentation |  | 1:42 | 1.7
2021-11-24 | 17:10 | 17:25 | Korrektur |  | 0:15 | 0.25
2021-12-15 | 12:00 | 14:30 | Meeting Use Case3 |  | 2:30 | 2.5
2021-11-30 | 12:45 | 16:30 | Meeting Janine Testen UseCase3 |  | 3:45 | 3.75
2021-12-02 | 8:00 | 10:00 | Abstimmung |  | 2:00 | 2
2021-12-15 | 9:00 | 10:10 | Fehlende Inhalte ermitteln |  | 1:10 | 1.1667
2021-12-28 | 8:30 | 15:00 | Fotos / Videos |  | 6:30 | 6.5
2021-12-30 | 12:45 | 15:00 | Meeeting Janine |  | 2:15 | 2.25
2021-12-30 | 16:00 | 16:45 | Use Case in Module teilen |  | 0:45 | 0.75
2021-12-31 | 11:00 | 13:13 | Use Case 2 auf Website bringen |  | 2:13 | 2.2167
2021-12-31 | 16:05 | 17:56 | Use Case 2 auf Website bringen |  | 1:51 | 1.85
2021-12-30 | 9:00 | 12:00 | Use Case 2 auf Website bringen Änderungen Use Case1 |  | 3:00 | 3
2021-12-18 | 8:00 | 12:00 | Fotos und Videos |  | 4:00 | 4
2022-01-03 | 17:00 | 20:15 | ÄnderungenWebsite |  | 3:15 | 3.25
2022-01-04 | 16:15 | 17:45 | ÄnderungenWebsite |  | 1:30 | 1.5
2022-01-05 | 9:30 | 12:00 | ÄnderungenWebsite |  | 2:30 | 2.5
2022-01-06 | 14:10 | 17:00 | Änderungen Bilder Website |  | 2:50 | 2.8333
2022-01-02 | 20:00 | 21:00 | Meeting |  | 1:00 | 1
2022-01-13 | 15:45 | 17:20 | Meeting Janine Use Case 3 |  | 1:35 | 1.5833
2022-01-13 | 18:00 | 23:45 | Testen Use Case 3 Fehler suche Änderungen |  | 5:45 | 5.75
2022-01-14 | 11:00 | 14:00 | Videos |  | 3:00 | 3
2022-01-15 | 9:00 | 14:00 | Nerd Tree + Komponenten |  | 5:00 | 5
2022-01-17 | 10:00 | 13:15 | Überprüfung der Inhalte + Änderungen |  | 3:15 | 3.25
2022-01-19 | 16:00 | 18:20 | Meeting Dominik (Blöcke generiern) |  | 2:20 | 2.3333
2022-01-20 | 9:00 | 12:00 | Dokument |  | 3:00 | 3
2022-01-12 | 11:00 | 12:00 | Absitimmung |  | 1:00 | 1
2022-02-20 | 13:00 | 17:20 | Python Code Use Case 3 ändern - damit Lauffähig |  | 4:20 | 4.3333
2022-03-22 | 19:00 | 24:00 | Änderungen Darstellung Website + Python Code gut darstellen versucht |  | 5:00 | 5
2022-03-04 | 10:12 | 14:15 | Besprechung |  | 4:03 | 4.05
2022-03-08 | 19:00 | 21:30 | Einarbeitung der Testergebnisse |  | 2:30 | 2.5
2022-03-08 | 10:00 | 15:30 | Einarbeitung der Testergebnisse + Fehler suche |  | 5:30 | 5.5
2022-03-23 | 10:14 | 13:10 | Videos bearbeiten + hochladen |  | 2:56 | 2.9333
2022-03-09 | 14:00 | 15:30 | Meeting Daniela |  | 1:30 | 1.5
2022-03-15 | 22:00 | 24:00 | Änderungen Website |  | 2:00 | 2
2022-03-02 | 12:30 | 14:20 | Meeting Ines |  | 1:50 | 1.8333
2022-04-26 | 10:00 | 15:00 | Verlinkungen und Fotos anpassen |  | 5:00 | 5
2022-04-27 | 13:30 | 15:00 | Abschlussdokument |  | 1:30 | 1.5
2022-07-02 | 6:45 | 10:15 | Überarbeitungen |  | 3:30 | 3.5

## Tabelle1
Arbeitsstunden
| Vorgangsname | Vorgänger | Nachfolger | Duration (Tagen) | Hannah | Lena | Janine
Vorbereitung
A | Einarbeitung durchgeführt | - | B | 3 | 6 | 6 | 6
B | Projektplanung erstellt | A | C | 10 | 15 | 5 | 5
B | Projekstruktur erstellt | A | C | 2 | 5
Analyse Use Cases
C | Analyse Use Case 1 | A | C,F | 3 | 8 | 8 | 8
D | Analyse Use Case 2 | C | D,J | 20 | 0 | 6 | 6
E | Analyse Use Case 3 | D | N | 4 | 7 | 7 | 7
Überarbeitung Use Cases
F | Use Case 1 überarbeitet | C | G | 7 | 20 | 0 | 0
G | Use Case 1 dokumentiert | F | H | 7 | 15 | 0 | 0
H | Use Case 1 getestet | G | I | 14 | 0 | 9 | 9
I | Use Case 1 finalisiert | H | S | 4 | 5 | 3 | 3
J | Use Case 2 überarbeitet | D | K | 5 | 0 | 4 | 0
K | Use Case 2 dokumentiert | J | L | 2 | 0 | 5 | 0
L | Use Case 2 getestet | K | M | 2 | 5 | 0 | 5
M | Use Case 2 finalisiert | L | T | 1 | 0 | 3 | 3
N | Use Case 3 überarbeitet | E | O | 6 | 0 | 0 | 20
O | Use Case 3 dokumentiert | N | P | 8 | 0 | 0 | 5
P | Use Case 3 getestet | O | Q | 3 | 5 | 5 | 0
Q | Use Case 3 finalisiert | P | U | 5 | 3 | 3 | 8
Inhaltsergänzung Website
R | Fehlende Inhalte ermittelt | B | S,T,U,W | 4 | 5 | 10 | 0
S | Use Case 1 auf Website ergänzt | I,R | T | 18 | 3 | 30 | 3
T | Use Case 2 auf Website ergänzt | M,R | U | 4 | 10 | 10 | 0
U | Use Case 3 auf Website ergänzt | Q,R | - | 6 | 3 | 3 | 30
W | Restliche Inhalte ergänzt | R | U | 29
Summe
[5 empty] | 115 | 117 | 118

## Mitglied 2
Name: | Janine Feyrer |  | Summe: | 149.0333
Matrikelnummer: | k11905035
Datum | Start | Ende | Tätigkeit | Meilenstein | Zeit | Stunden
2021-10-09 | 12:12 | 15:04 | Beginn der Dokumentation und mit dem Download der benötigten Daten |  | 2:52 | 2.8667
2021-10-11 | 13:48 | 15:39 | User case 1 |  | 1:51 | 1.85
2021-10-11 | 14:02 | 15:15 | Use Case 1 und installationen |  | 1:13 | 1.2167
2021-10-13 | 12:42 | 15:33 | Use case 1 code nochmal da nicht gespeichert |  | 2:51 | 2.85
2021-10-15 | 10:05 | 12:14 | Verbindungsprobleme mit Hardware |  | 2:09 | 2.15
2021-10-15 | 11:00 | 14:44 | Code und MEthoden UC1 |  | 3:44 | 3.7333
2021-10-15 | 18:25 | 20:14 | Probleme ohne Laser TX |  | 1:49 | 1.8167
2021-11-03 | 20:22 | 22:31 | Use Case 2 Beginn |  | 2:09 | 2.15
2021-11-08 | 10:12 | 12:11 | Usecase2 Home |  | 1:59 | 1.9833
2021-11-08 | 18:16 | 20:00 | Usecase2 Plant |  | 1:44 | 1.7333
2021-11-10 | 12:22 | 14:12 | Use Case 2 Probleme |  | 1:50 | 1.8333
2021-11-23 | 9:17 | 11:23 | Use Case 1 testen |  | 2:06 | 2.1
2021-11-24 | 14:40 | 16:33 | Use Case 1 testen |  | 1:53 | 1.8833
2021-11-24 | 18:25 | 21:04 | Use Case 2 zusammenbauen |  | 2:39 | 2.4
2021-11-25 | 14:12 | 15:59 | Use Case 2 Sensoren |  | 1:47 | 1.5667
2021-11-26 | 12:18 | 15:55 | Problemlösung Use Case 2 |  | 3:37 | 1.0333
2021-11-27 | 11:11 | 13:01 | Use Case 2 kommentieren |  | 1:50 | 0.83333
2021-12-03 | 13:45 | 16:09 | Use Case 3 durchlesen und kommentieren |  | 2:24 | 1.2333
2021-12-03 | 17:40 | 19:14 | Use Case 3 zusammenbauen und Code probieren |  | 1:34 | 1.1667
2021-12-09 | 11:11 | 12:13 | Usecase 3 neu Code probieren, nachdem nicht gespeichert |  | 1:02 | 1.1833
2021-12-11 | 10:23 | 11:13 | Usecase3 Probleme mit M5stack |  | 0:50 | 3
2021-12-15 | 13:31 | 14:45 | Usecase3 mit neuem stack |  | 1:14 | 0.9
2021-12-15 | 15:36 | 16:46 | Use Case 3 Version 2 Python |  | 1:10 | 1.5833
2021-12-16 | 18:42 | 19:53 | Usecase 3 Webapp |  | 1:11 | 24:00
2021-12-28 | 8:30 | 11:30 | Fotos/Videos |  | 3:00 | 18:48
2021-12-28 | 13:01 | 13:55 | fotos bearbeiten |  | 0:54 | 39:12
2021-12-29 | 12:18 | 13:53 | gesteckte Fotos bearbeiten |  | 1:35 | 44:24
2021-12-30 | 11:40 | 12:40 | Use Case 2 Module einteilen |  | 1:00 | 10:00
2021-12-30 | 12:45 | 13:32 | UseCase2 Meeting Lena |  | 0:47 | 41:12
2021-12-30 | 13:32 | 15:10 | Video UseCase zusammenschneiden |  | 1:38 | 46:00
2021-12-30 | 22:00 | 23:51 | Webseite Einrichtung&Installation |  | 1:51 | 80:00
2021-12-31 | 0:00 | 0:25 | Einzelvideos bearbeiten |  | 0:25 | 24:00
2021-12-31 | 11:12 | 12:55 | Einzelvideos bearbeiten |  | 1:43 | 59:12
2021-12-31 | 16:12 | 18:07 | Webseite |  | 1:55 | 24:48
2022-01-02 | 13:25 | 16:45 | Use Case 3 zum laufen bringen |  | 3:20 | 25:36
2022-01-02 | 20:00 | 21:00 | Meeting |  | 1:00 | 12:48
2022-01-02 | 21:30 | 23:58 | Use Case 3 aufsplitten |  | 2:28 | 42:00
2022-01-03 | 12:00 | 13:02 | Use Case 3 Fehlermeldung analysieren |  | 1:02 | 38:00
2022-01-03 | 13:04 | 14:08 | Videos bearbeitet |  | 1:04 | 63:36
2022-01-03 | 15:03 | 15:35 | Videos |  | 0:32 | 28:00
2022-01-12 | 11:00 | 12:00 | Abstimmung/Lösung finden |  | 1:00 | 96:24
2022-01-13 | 14:00 | 15:45 | Meeting Dominik Blockly Code generieren |  | 1:45 | 58:48
2022-01-13 | 15:45 | 17:20 | Lena Meeting Use Case 3 |  | 1:35 | 35:36
2022-01-13 | 17:20 | 19:59 | Use Case 3 Problemlösung Python |  | 2:39 | 87:36
2022-01-16 | 16:50 | 18:00 | Use Case 3 umschreiben Blockly |  | 1:10 | 53:36
2022-01-16 | 19:58 | 23:59 | Use Case 3 umschreiben Blockly, Blöcke generieren |  | 4:01 | 38:48
2022-01-17 | 9:45 | 12:12 | Use case 3 nochmal weil gelöscht |  | 2:27 | 77:36
2022-01-17 | 14:22 | 15:51 | Meeting Dominik Use case speichern, json |  | 1:29 | 89:12
2022-01-17 | 16:00 | 18:05 | Use Case 3 Json, blöcke generieren und programmieren |  | 2:05 | 67:36
2022-01-18 | 19:20 | 22:59 | Use case 3 blockly |  | 3:39 | 36:48
2022-01-24 | 10:42 | 12:56 | Videos bearbeiten |  | 2:14 | 58:48
2022-01-24 | 22:22 | 23:59 | videos bearbeiten, ton wegschneide |  | 1:37 | 42:24
2022-01-31 | 15:44 | 18:58 | use case 3 Blöcke |  | 3:14 | 57:12
2022-02-02 | 11:12 | 14:55 | use case 3 neu burnen, python funktionierend machen, blockly |  | 3:43 | 85:36
2022-02-02 | 16:51 | 19:13 | Use Case 3 version 2 bearbeiten |  | 2:22 | 56:48
2022-02-03 | 17:12 | 20:01 | Use Case 3 auf Webseite bringen.Einführung MIT App |  | 2:49 | 33:36
2022-02-04 | 15:12 | 16:44 | Use Case 3 auf Webseite bringen.Einführung MIT App |  | 1:32 | 44:48
2022-02-05 | 12:22 | 14:49 | ,Lösung MIT App dokumentieren |  | 2:27 | 71:12
2022-02-06 | 15:12 | 16:58 | Use Case 3 auf Webseite Lösung MIT App |  | 1:46 | 37:36
2022-02-07 | 17:20 | 19:43 | Lösung mit App Inventor dokumentieren |  | 2:23 | 29:12
2022-02-08 | 12:25 | 15:59 | Lösung Code App Inventor Webseite |  | 3:34 | 27:36
2022-02-09 | 9:44 | 12:15 | Feedback einarbeiten |  | 2:31 | 57:12
2022-02-10 | 11:25 | 13:47 | Lösung Komponenten Use Case 3 WEbseite |  | 2:22 | 38:00
2022-02-12 | 13:01 | 14:25 | Use Case 3 Version 2 aufbau |  | 1:24 | 26:48
2022-02-12 | 15:37 | 17:29 | Use Case 3 Version 2 Testen |  | 1:52 | 30:24
2022-02-20 | 11:24 | 14:22 | Use Case 3 Version 2 Bugfix |  | 2:58 | 13:36
2022-02-20 | 18:25 | 19:59 | Meeting Lena Use Case 3 |  | 1:34 | 22:00
2022-02-21 | 22:42 | 23:55 | Dokumentation Python Code Webseite Use Case 3 |  | 1:13 | 55:36
2022-02-22 | 17:05 | 18:14 | Use Case 3 Übersichtsseite Wordpress |  | 1:09 | 27:36
2022-02-22 | 19:02 | 21:25 | Use Case 3 Version 1 fertigstellen Webseite |  | 2:23 | 33:36
2022-02-25 | 21:30 | 23:05 | Use Case 3 Version 2 Python Webseite |  | 1:35 | 23:36
2022-02-25 | 19:52 | 20:59 | Use Case 3 Videos drehen |  | 1:07 | 33:36
2022-02-25 | 21:02 | 22:18 | Videos bearbeiten Use Case 3 |  | 1:16 | 23:36
2022-02-24 | 23:05 | 23:39 | Webseite Use Case 3 Komponenten |  | 0:34 | 55:36
2022-02-25 | 15:10 | 17:48 | Use Case 3 Webseite |  | 2:38 | 27:36
2022-03-01 | 10:21 | 14:10 | Videos überarbeiten |  | 3:49 | 33:36
2022-03-02 | 15:02 | 16:57 | fehlende Bilder neu machen |  | 1:55 | 23:36
2022-03-03 | 14:33 | 15:59 | Bilder nachbearbeiten |  | 1:26 | 23:36
2022-03-04 | 10:12 | 14:00 | Besprechung |  | 3:48 | 33:36
2022-03-08 | 13:25 | 15:59 | Anpassungen Webseite |  | 2:34 | 23:36
2022-04-25 | 20:30 | 21:25 | Zielplanung erstellen |  | 0:55 | 33:36
2022-04-26 | 14:02 | 16:21 | Webseite Use Case 3 Verlinkungen |  | 2:19 | 23:36
2022-04-26 | 14:20 | 15:29 | Komponentenseite erstellen und Videos einfügen |  | 1:09 | 23:36
2022-04-26 | 14:36 | 16:00 | update Videos Use Case 3 |  | 1:24 | 23:36
2022-04-26 | 19:00 | 19:59 | Abschlussdokument |  | 0:59 | 23:36

## Mitglied 3
Name: | xxx |  | Summe: | 0
Matrikelnummer: | xxx
Datum | Start | Ende | Tätigkeit | Meilenstein | Zeit | Stunden
[5 empty] | 0:00 | 0
[5 empty] | 0:00 | 0
[5 empty] | 0:00 | 0
[5 empty] | 0:00 | 0
[5 empty] | 0:00 | 0
[5 empty] | 0:00 | 0
[5 empty] | 0:00 | 0
[5 empty] | 0:00 | 0
[5 empty] | 0:00 | 0
[5 empty] | 0:00 | 0
[5 empty] | 0:00 | 0
[5 empty] | 0:00 | 0
[5 empty] | 0:00 | 0
[5 empty] | 0:00 | 0
[5 empty] | 0:00 | 0
[5 empty] | 0:00 | 0
[5 empty] | 0:00 | 0
[5 empty] | 0:00 | 0
[5 empty] | 0:00 | 0
[5 empty] | 0:00 | 0
[5 empty] | 0:00 | 0
[5 empty] | 0:00 | 0
[5 empty] | 0:00 | 0